## Scrum General
Nombre: Diego Martín Núñez Guzmán
Proyecto: SocialWork
Historia | PtsT | Semana1 |  | Semana2 |  | Semana3 |  | Semana4 |  | Semana5
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Especificaciones | 20 | 20
Requerimientos | 25 | 25
Objetivos | 20 |  |  | 20
Gantt | 25 |  |  | 20 |  | 5
Canvas | 30 |  |  |  |  | 30
Scrum | 40 | [6 empty] | 30 |  | 10
Diagramas UML | 50 | [8 empty] | 20
Historia | PtsT | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Diagramas UML | 50 | 20 |  | 10
Casos de Uso | 70 |  |  | 35 |  | 20 |  | 15
Calidad del Producto | 80 | [6 empty] | 30 |  | 50
Normas | 80 | [8 empty] | 30
Historia | PtsT | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Normas |  | 35 |  | 15
Diseño de Interfaces | 65 |  |  | 20 |  | 45
Diseño de la solución | 50 | [6 empty] | 25 |  | 25
Diseño de las pruebas | 60 | [8 empty] | 60

## MiScrum
Historia | PtsT | Semana1 |  | Semana2 |  | Semana3 |  | Semana4 |  | Semana5
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Especificaciones de Pruebas | 5 | 5
Requerimientos Funcionales | 7 | 6
Objetivos Específicos | 5 |  |  | 5
Gantt | 10 |  |  |  |  | 10
Scrum | 10 | [6 empty] | 10
Diagrama de secuencia | 10 | [8 empty] | 3
Historia | PtsT | Semana6 |  | Semana7 |  | Semana8 |  | Semana9 |  | Semana10
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Diagrama de secuencia | 10 | 3 |  | 4
Casos de Uso | 20 |  |  | 5 |  | 5 |  | 10
Calidad del producto | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10
Normas | 20 | [8 empty] | 5
Historia | PtsT | Semana11 |  | Semana12 |  | Semana13 |  | Semana14 |  | Semana15
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Normas | 20 | 5 |  | 10
Mockups | 15 |  |  | 5 |  | 10
Diseño de la solución | 15 | [6 empty] | 10 |  | 5
Caja Negra | 15 | [8 empty] | 15

## Hoja1
Historia | PtsT | Semana1 |  | Semana2 |  | Semana3 |  | Semana4 |  | Semana5
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Especificaciones de diseño | 5 | 5
Requerimientos Funcionales | 6 | 6
Objetivo General | 5 |  |  | 5
Gantt | 15 |  |  |  |  | 15
Scrum | 10 | [6 empty] | 10
Diagrama de Clases | 10 | [8 empty] | 3
Historia | PtsT | Semana6 |  | Semana7 |  | Semana8 |  | Semana9 |  | Semana10
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Diagrama de Clases | 10 | 3 |  | 4
Casos de Uso | 20 |  |  | 5 |  | 5 |  | 10
Calidad del producto | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10
Normas | 20 | [8 empty] | 5
Historia | PtsT | Semana11 |  | Semana12 |  | Semana13 |  | Semana14 |  | Semana15
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Normas | 20 | 5 |  | 10
Story Board | 20 |  |  | 10 |  | 10
Diseño de la solución | 15 | [6 empty] | 10 |  | 5
Caja Blanca | 15 | [8 empty] | 15

## Hoja3
Historia | PtsT | Semana1 |  | Semana2 |  | Semana3 |  | Semana4 |  | Semana5
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Especificaciones de diseño | 5 | 5
Requerimientos No funcionales | 6 | 6
Objetivos Específicos | 5 |  |  | 5
Canvas | 15 |  |  |  |  | 15
Scrum | 10 | [6 empty] | 10
Diagrama de Estado | 15 | [8 empty] | 5
Historia | PtsT | Semana6 |  | Semana7 |  | Semana8 |  | Semana9 |  | Semana10
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Diagrama de Estado | 15 | 5 |  | 5
Casos de Uso | 15 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
Calidad del producto | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10
Normas | 20 | [8 empty] | 5
Historia | PtsT | Semana11 |  | Semana12 |  | Semana13 |  | Semana14 |  | Semana15
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Normas | 20 | 5 |  | 10
Wireframes | 15 |  |  | 5 |  | 10
Diseño de la solución | 10 | [6 empty] | 5 |  | 5
Caja Blanca | 15 | [8 empty] | 15

## Hoja4
Historia | PtsT | Semana1 |  | Semana2 |  | Semana3 |  | Semana4 |  | Semana5
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Especificaciones Técnicas | 5 | 5
Requerimientos Técnicos | 6 | 6
Objetivos Específicos | 5 |  |  | 5
Canvas | 15 |  |  |  |  | 15
Scrum | 10 | [6 empty] | 10
Diagrama de componentes | 10 | [8 empty] | 3
Historia | PtsT | Semana6 |  | Semana7 |  | Semana8 |  | Semana9 |  | Semana10
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Diagrama de componentes | 10 | 3 |  | 4
Casos de Uso | 15 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
Calidad del producto | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10
Normas | 20 | [8 empty] | 5
Historia | PtsT | Semana11 |  | Semana12 |  | Semana13 |  | Semana14 |  | Semana15
|  | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR | PTSA | PTSR
Normas | 20 | 5 |  | 10
Wireframes | 15 |  |  | 5 |  | 10
Diseño de la solución | 10 | [6 empty] | 5 |  | 5
Caja negra | 15 | [8 empty] | 15